## Schedule_Sprint_1
PROJECT PLAN
Day | Task name | Classification | Start date | End date | Output | Note
1 | Kick off | T | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Task Trello
1 | Study Requirement | P | 2023-10-30 | 2023-11-01 | QA
2 | Create Prototype | P | 2023-11-03 | 2023-11-03 | Prototype (HTML, CSS, Bootstrap)
3 | Create Database | P | 2023-11-06 | 2023-11-08 | ERD, EER
4 | Study Detail Design | T | 2023-11-10 | 2023-11-10
4 | Create Detail Design | P | 2023-11-10 | 2023-11-13 | Detail Design (Excel)
5 | Study Blackbox TC | T | 2023-11-15 | 2023-11-15
5 | Write Blackbox TC | P | 2023-11-15 | 2023-11-17 | Blackbox TC (Excel)
6 | Coding Spring | P | 2023-11-20 | 2023-11-22 | Source code all task
7 | Study JUnit 5 | T | 2023-11-12 | 2023-11-12
7 | Create JUnit 5 | P | 2023-11-13 | 2023-11-13 | Source code test (by JUnit 5)
8, 9 | Coding Angular + all | P | 2023-11-24 | 2023-11-29
10 | Review code (Sonarqube) | P | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Project Sonar | Fix all errors
10 | Update Blackbox TC | P | 2023-12-04 | 2023-12-04 | Blackbox TC (Excel)
11 | Perform Blackbox TC | P | 2023-12-04 | 2023-12-04 | Evidence
11 | Fix Bug | P | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Source code all task | Fix all bugs
12 | Merge source code | P | 2023-12-08 | 2023-12-08 | Fix all comments
13 | Check Quality (all team) lần 1 | T | 2023-12-11 | 2023-12-11
14 | Check Quality (self) | P | 2023-12-13 | 2023-12-13
15 | Check Quality (all team) lần 2 | T | 2023-12-15 | 2023-12-15
16 | Kick off job | P | 2023-12-18 | 2023-12-18
Formulas:
End date = [Start date]

## Tasks_Sprint_1
TASKS
No | Screen name | Name | Account | Note
1 | 6.0. Header/Footer 6.8.3. Danh sách đề tài 6.9.6. Xem thông tin hướng dẫn | Nguyễn Văn Khang | KhangNV
2 | 6.1. Đăng nhập 6.2. Chức năng thay đổi thông tin | Trần Hữu Lợi | LoiTH | JWT
3 | 6.4.1. Danh sách sinh viên 6.8.4. Danh sách sinh viên | Lê Phước Học | HocLP
4 | 6.4.2. Thêm thông tin sinh viên 6.4.3. Sửa thông tin sinh viên | Huỳnh Ngọc Đăng Khoa | KhoaHND | - Có upload hình ảnh. - Chưa cần làm nhập danh sách từ excel.
5 | 6.9.1. Đăng ký nhóm sinh viên 6.9.2. Đăng ký đề tài | Đinh Viết Nhật Tân | TanDVN | Có notification, mail
6 | 6.9.5. Đăng ký giáo viên hướng dẫn | Nguyễn Thu Hạ Nhi | NhiNTH
7 | 6.8.5. Kiểm duyệt đề tài | Huỳnh Anh Tuấn | TuanHA | Có notification, mail
8 | 6.8.1.1. Quản lý đề tài 6.8.1.2. Chi tiết tiến độ | Đặng Trần Công Tấn | TanDTC
9 | 6.8.7. Giải đáp thắc mắc 6.9.3. Tương tác | Kiều Dương Tây | TayKD | Có notification, mail
10 | 6.9.4. Báo cáo tiến độ | Nguyễn Văn Thanh Hùng | HungNVT | Có notification, mail, upload file
11 | 6.7. Chức năng quản lý nhóm sinh viên | Nguyễn Văn Nghĩa | NghiaNV
12 | 6.5. Thống kê đề tài sinh viên đăng ký 6.6. Thống kê tình trạng đăng ký giáo viên | Nguyễn Minh Huy | HuyNM

## Reference_Sprint_1
N/A

## List
Name | Email
Nguyễn Văn Khang | khangvan300620@gmail.com
Nguyễn Văn Thanh Hùng | hungtttt732@gmail.com
Đặng Trần Công Tấn | trantan28302@gmail.com
Kiều Dương Tây | kieuduongtay@gmail.com
Nguyễn Văn Nghĩa | nghia20480@gmail.com
Lê Phước Học | hoclephuoc1998@gmail.com
Đinh Viết Nhật Tân | dinhvietnhattan@gmail.com
Huỳnh Ngọc Đăng Khoa | khoahuynh2k3hi@gmail.com
Trần Hữu Lợi | tranhuuloi2k3@gmail.com
Nguyễn Thu Hạ Nhi | nnhi85788@gmail.com
Huỳnh Anh Tuấn | anhtuan2003147@gmail.com
Nguyễn Minh Huy | nghuy2368@gmail.com

## Holiday (hidden)
No | Date | Description
1 | 2022-01-01 | Tết tây
2 | 2022-01-03 | nghỉ bù tết tây
3 | 2022-01-27 | tết âm
4 | 2022-01-28 | tết âm
5 | 2022-01-29 | tết âm
6 | 2022-01-30 | tết âm
7 | 2022-01-31 | tết âm
8 | 2022-02-01 | tết âm
9 | 2022-02-02 | tết âm
10 | 2022-02-03 | tết âm
11 | 2022-02-04 | tết âm
12 | 2022-02-05 | tết âm
13 | 2022-02-06 | tết âm
14 | 2022-02-07 | tết âm
15 | 2022-02-08 | tết âm
16 | 2022-02-09 | tết âm
17 | 2022-02-10 | tết âm
18 | 2022-04-10 | Giỗ tổ (nghỉ bù)
19 | 2022-04-30 | Giải phóng Sài gòn
20 | 2022-05-01 | QTLD
21 | 2022-09-01 | QK (nghỉ bổ sung)
22 | 2022-09-02 | QK
23 | 2023-01-01 | Tết Tây
24 | 2023-01-02 | Nghỉ bù Tết Tây
25 | 2023-01-16 | Tết âm
26 | 2023-01-17 | Tết âm
27 | 2023-01-18 | Tết âm
28 | 2023-01-19 | Tết âm
29 | 2023-01-20 | Tết âm
30 | 2023-01-21 | Tết âm
31 | 2023-01-22 | Tết âm
32 | 2023-01-23 | Tết âm
33 | 2023-01-24 | Tết âm
34 | 2023-01-25 | Tết âm
35 | 2023-01-26 | Tết âm
36 | 2023-01-27 | Tết âm
37 | 2023-01-28 | Tết âm
38 | 2023-01-29 | Tết âm
39 | 2023-01-30 | Tết âm
40 | 2023-04-29 | Giỗ tổ (nghỉ bù)
41 | 2023-04-30 | Giải phóng Sài gòn
42 | 2023-05-01 | QTLD
43 | 2023-05-02 | (nghỉ bù)
44 | 2023-09-02 | QK

## Review_Sprint_1 (hidden)
Task name | Start date | End date | Start review | End review
Kick off | 2021-09-06 | 2021-09-06
Study Requirement | 2021-09-06 | 2021-09-06
Create Prototype | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-08
Create Database | 2021-09-08 | 2021-09-08
Study Detail Design | 2021-09-09 | 2021-09-09
Create Detail Design | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11
Study Blackbox TC | 2021-09-10 | 2021-09-10
Write Blackbox TC | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-15
Coding Spring | 2021-09-13 | 2021-09-13
Study JUnit 5 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Create JUnit 5 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Coding Angular + all | 2021-09-15 | 2021-09-16
Review code (Sonarqube) | 2021-09-17 | 2021-09-17
Update Blackbox TC | 2021-09-17 | 2021-09-17
Perform Blackbox TC | 2021-09-20 | 2021-09-20
Fix Bug | 2021-09-20 | 2021-09-20
Check Quality (self) | 2021-09-21 | 2021-09-21
Check Quality (all team) | 2021-09-22 | 2021-09-22
Formulas:
Start review = [End date] + 1
Start review = [Start date]
End review = [Start date]